## Esforço
Use Case | Complexidade | Esforço em Horas | Qtd Dias Utes
UC1-LoginMenu | Baixa | 40 | 5
UC2-CadastrarGrupo | Media | 80 | 10
UC3-CadastrarIdeia | Media | 80 | 10
UC4-ConsultarIdeia | Media | 80 | 10
UC5-VotarIdeia | Baixa | 40 | 5
UC6-AvaliarIdeia | Baixa | 40 | 5
UC7-AprovarRejeitarIdeia | Baixa | 40 | 5
UC8-EncerrarIdeia | Baixa | 40 | 5
| Totais | 440 | 55
Parametros
1 dia utel (em horas) | 8

## Cronograma
Planejamento de Projeto/Atividade
Seq | Atividade | DT INI | DT FIM | Qtd Dias | Recursos
1 | Especificação Use Case | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 5 | AS
2 | Build
2.1 | Banco de Dados | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 5 | AS
2.2 | Front-End | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 10 | PFE | Leganda dos Recursos
2.3 | Back-end | 2018-10-29 | 2018-11-09 | 9 | PBE | AS | Analista de Sistemas
2.4 | Teste Unitarios + Correções | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 10 | PFE, PBE | PFE | Programador Front-End
3 | Homologação |  |  |  |  | PBE | Programador Back-End
3.1 | testes de Aceitação | 2018-11-26 | 2018-12-07 | 10 | User | User | usuario
3.2 | Correções | 2018-11-26 | 2018-12-07 |  | AS
4 | Implantação
4.1 | Preparação,Assinaturas, Etc | 2018-12-10 | 2018-12-13 | 4 | AS, User
4.2 | Implantação | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 1 | AS, PFE, PBE
4.3 | Pos-Implantação | 2018-12-17 | 2018-12-17 | 1 | User, AS
|  |  | Total | 55